## Тест-план
Наименование проекта:
Цель: проверка качества веб-приложения «Интернет-магазин»,включая корректность работы основных пользовательских сценариев,стабильность,безопастность,соответствие требованиям UX/UI и GDPR. | Критерии входа | Критерии выхода | Команда
Области, подвергаемые тестированию Регистрация и авторизация пользователей. Просмотр и фильтрация каталогов товаров. Работа с корзиной. Оформление и оплата заказа. Отображение информации о доставке и заказах. Адаптивность под различные. устройства.(десктоп,мобильное). Кроссбраузерность (chrome,safari и др.). Производительность под нагрузкой. API-интерфейсы (если задокументированы). Интеграция с базой данных. Области, исключенные из тестирования Локализация на другие языки. Поддержка устаревших браузеров. Внутренние административные панели. Интеграция с внешними платежными шлюзами. | Завершена разработка. функциональности,запланированной к тестированию. Тестовое окружение доступно. Актуальные тестовые данные подготовлены. Доступ к коду и автотестам предоставлен. Тестовая документация утверждена. | Все критические и высокоприоритетные бага устранены. Проведено успешное регрессионное тестирование. Подтверждено соответствие требованиям UX и GDPR. Отчет о тестировании. | Тест-менеджер (ФИО,кол-во) QA-инженеры (ФИО,кол-во) Разработчики (ФИО,кол-во) UI/UX дизайнер (ФИО,кол-во )
Тестовая стратегия Использование методологии гибкой разработки (agile) Ручное тестирование критического функционала. Smoke,regression. Кроссбраузерное тестирование(применить автоматизированное тестирование) Нагрузочное тестирование. Проверка UI/UX по гайдам дизайнера. | Риски Возможные задержки в разработке,препятствующие началу тестирования. Ограниченное кол-во мобильных устройств для ручного тестирования. Недокументированные изменения со стороны разработчиков. Зависимости от нестабильных сторонних сервисов. Отсутствие полной спецификации API | Ресурсы QA-инженера(ручное и автоматизированное тестирование). Доступ к тестовому окружению и БД. Инструменты:jira, TnestRail, Intellij idea, Junit5, selenium, Gatling. Вернуальные машины с разными ОС и браузерами.